## 원진EAI 도입사업 WBS
스프링부트 게시판 WBS
WBS | 태스크 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 딜레이 여부 | 기간 | 진척도 | 진척율
| 스프링부트 게시판 제작 |  | 2020-09-10 | 2020-10-31 |  | 52 | #DIV/0! | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
1 | 착수단계 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 기간 52: 2; 진척도 #DIV/0!: #DIV/0!
1.1 | 상세 일정계획(WBS) 수립 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 기간 52: 2
2 | 설계단계 |  | 2020-09-12 | 2020-09-25 |  | 기간 52: 14; 진척도 #DIV/0!: #DIV/0!
2.1 | 게시판 구조 설계 |  | 2020-09-12 | 2020-09-14 |  | 기간 52: 3
2.2 | 게시판 DB 구조 설계 |  | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | 기간 52: 4
2.3 | 게시판 화면구성 설계 |  | 2020-09-19 | 2020-09-23 |  | 기간 52: 5
2.4 | 단위테스트 계획 수립 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | bar: 기간 52; 진척율 25
2.5 | 통합테스트 계획 수립 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | bar: 기간 52; 진척율 25
3 | 구현단계 |  | 2020-09-26 | 2020-10-23 |  | 기간 52: 28; 진척도 #DIV/0!: #DIV/0!
3.1 | 개발환경 구축 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | bar: 기간 52; 진척율 25
3.2 | 게시판 DB 생성 |  | 2020-09-27 | 2020-10-09 |  | 기간 52: 13
3.3 | 게시판 화면 생성 |  | 2020-10-10 | 2020-10-24 |  | 기간 52: 15
4 | 테스트 단계 |  | 2020-10-24 | 2020-10-31 |  | 기간 52: 8; 진척도 #DIV/0!: #DIV/0!
6.1 | 단위테스트 실시 |  | 2020-10-24 | 2020-10-26 |  | 기간 52: 3
6.2 | 단위테스트 결과 검토 및 개선안 반영 |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | bar: 기간 52; 진척율 95
6.3 | 통합테스트 실시 |  | 2020-10-29 | 2020-10-31 |  | 기간 52: 3
6.4 | 통합테스트 결과 검토 및 개선안 반영 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | bar: 기간 52; 진척율 100