## 원진EAI 도입사업 WBS
스프링부트 게시판 WBS
WBS | 태스크 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 완료날짜 | 딜레이 여부 | 기간 | 진척도 | 진척율
| 스프링부트 게시판 제작 |  | 2020-09-10 | 2020-10-31 |  |  | 52 | 81.25% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
1 | 착수단계 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-10 |  | 기간 52: 2; 진척도 81.25%: 100%
1.1 | 상세 일정계획(WBS) 수립 |  | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-10 |  | 기간 52: 2; 진척도 81.25%: 100%
2 | 설계단계 |  | 2020-09-12 | 2020-09-25 | 2020-09-16 |  | 기간 52: 14; 진척도 81.25%: 100%
2.1 | 게시판 구조 설계 |  | 2020-09-12 | 2020-09-14 | 2020-09-13 |  | 기간 52: 3; 진척도 81.25%: 100%
2.2 | 게시판 화면구성 설계 |  | 2020-09-15 | 2020-09-18 | 2020-09-14 |  | 기간 52: 4; 진척도 81.25%: 100%
2.3 | 게시판 DB 설계 |  | 2020-09-19 | 2020-09-23 | 2020-09-15 |  | 기간 52: 5; 진척도 81.25%: 100%
2.4 | 단위테스트 계획 수립 |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-16 |  | 기간 52: 1; 진척도 81.25%: 100%
2.5 | 통합테스트 계획 수립 |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-16 |  | 기간 52: 1; 진척도 81.25%: 100%
3 | 구현단계 |  | 2020-09-26 | 2020-10-24 | 2020-10-07 |  | 기간 52: 29; 진척도 81.25%: 100%
3.1 | 개발환경 구축 |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-17 |  | 기간 52: 1; 진척도 81.25%: 100%
3.2 | 게시판 DB 생성 |  | 2020-09-27 | 2020-10-04 | 2020-09-21 |  | 기간 52: 8; 진척도 81.25%: 100%
3.3 | 게시판 화면 생성 |  | 2020-10-05 | 2020-10-24 | 2020-10-07 |  | 기간 52: 20; 진척도 81.25%: 100%
4 | 테스트 단계 |  | 2020-10-25 | 2020-10-31 |  |  | 기간 52: 7; 진척도 81.25%: 25%
4.1 | 단위테스트 실시 |  | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-08 |  | 기간 52: 2; 진척도 81.25%: 100%
4.2 | 단위테스트 결과 검토 및 개선안 반영 |  | 2020-10-27 | 2020-10-28 |  |  | 기간 52: 2; 진척도 81.25%: 0%
4.3 | 통합테스트 실시 |  | 2020-10-29 | 2020-10-30 |  |  | 기간 52: 2; 진척도 81.25%: 0%
4.4 | 통합테스트 결과 검토 및 개선안 반영 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | bar: 기간 52 to 진척도 81.25%; 진척율 100