## 원진EAI 도입사업 WBS
스프링부트 게시판 WBS
WBS | 태스크 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 완료날짜 | 딜레이 여부 | 기간 | 진척도 | 진척율
| 스프링부트 게시판 제작 |  | 2020-09-10 | 2020-10-31 | 2020-10-09 | -21 | 52 | 100% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
1 | 착수단계 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-09-10; 종료일 2020-10-31: 2020-09-11; 완료날짜 2020-10-09: 2020-09-10; 딜레이 여부 -21: 0; 기간 52: 2; 진척도 100%: 100%
1.1 | 상세 일정계획(WBS) 수립 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-09-10; 종료일 2020-10-31: 2020-09-11; 완료날짜 2020-10-09: 2020-09-10; 딜레이 여부 -21: 0; 기간 52: 2; 진척도 100%: 100%
2 | 설계단계 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-09-12; 종료일 2020-10-31: 2020-09-25; 완료날짜 2020-10-09: 2020-09-16; 딜레이 여부 -21: -8; 기간 52: 14; 진척도 100%: 100%
2.1 | 게시판 구조 설계 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-09-12; 종료일 2020-10-31: 2020-09-14; 완료날짜 2020-10-09: 2020-09-13; 딜레이 여부 -21: 0; 기간 52: 3; 진척도 100%: 100%
2.2 | 게시판 화면구성 설계 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-09-15; 종료일 2020-10-31: 2020-09-18; 완료날짜 2020-10-09: 2020-09-14; 딜레이 여부 -21: -3; 기간 52: 4; 진척도 100%: 100%
2.3 | 게시판 DB 설계 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-09-19; 종료일 2020-10-31: 2020-09-23; 완료날짜 2020-10-09: 2020-09-15; 딜레이 여부 -21: -7; 기간 52: 5; 진척도 100%: 100%
2.4 | 단위테스트 계획 수립 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-09-24; 종료일 2020-10-31: 2020-09-24; 완료날짜 2020-10-09: 2020-09-16; 딜레이 여부 -21: -7; 기간 52: 1; 진척도 100%: 100%
2.5 | 통합테스트 계획 수립 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-09-25; 종료일 2020-10-31: 2020-09-25; 완료날짜 2020-10-09: 2020-09-16; 딜레이 여부 -21: -8; 기간 52: 1; 진척도 100%: 100%
3 | 구현단계 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-09-26; 종료일 2020-10-31: 2020-10-24; 완료날짜 2020-10-09: 2020-10-07; 딜레이 여부 -21: -16; 기간 52: 29; 진척도 100%: 100%
3.1 | 개발환경 구축 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-09-26; 종료일 2020-10-31: 2020-09-26; 완료날짜 2020-10-09: 2020-09-17; 딜레이 여부 -21: -8; 기간 52: 1; 진척도 100%: 100%
3.2 | 게시판 DB 생성 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-09-27; 종료일 2020-10-31: 2020-10-04; 완료날짜 2020-10-09: 2020-09-21; 딜레이 여부 -21: -12; 기간 52: 8; 진척도 100%: 100%
3.3 | 게시판 화면 생성 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-10-05; 종료일 2020-10-31: 2020-10-24; 완료날짜 2020-10-09: 2020-10-07; 딜레이 여부 -21: -16; 기간 52: 20; 진척도 100%: 100%
4 | 테스트 단계 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-10-25; 종료일 2020-10-31: 2020-10-31; 완료날짜 2020-10-09: 2020-10-09; 딜레이 여부 -21: -21; 기간 52: 7; 진척도 100%: 100%
4.1 | 단위테스트 실시 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-10-25; 종료일 2020-10-31: 2020-10-26; 완료날짜 2020-10-09: 2020-10-08; 딜레이 여부 -21: -17; 기간 52: 2; 진척도 100%: 100%
4.2 | 단위테스트 결과 검토 및 개선안 반영 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-10-27; 종료일 2020-10-31: 2020-10-28; 완료날짜 2020-10-09: 2020-10-09; 딜레이 여부 -21: -18; 기간 52: 2; 진척도 100%: 100%
4.3 | 통합테스트 실시 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-10-29; 종료일 2020-10-31: 2020-10-30; 완료날짜 2020-10-09: 2020-10-09; 딜레이 여부 -21: -20; 기간 52: 2; 진척도 100%: 100%
4.4 | 통합테스트 결과 검토 및 개선안 반영 |  | 시작일 2020-09-10: 2020-10-31; 종료일 2020-10-31: 2020-10-31; 완료날짜 2020-10-09: 2020-10-09; 딜레이 여부 -21: -21; 기간 52: 1; 진척도 100%: 100%